## PTA 2023
CONV_CODE | CONV_LIBELLE | Travaux / Activités / Projets | AXE | FINANCEMENT | COÛT (En milliers d'Ar) | Zones d'intervention |  | AVANCEMENT PREVISIONNEL | [11 empty] | OBSERVATIONS
[8 empty] | 1er Trimestre |  |  | 2e Trimestre |  |  | 3e Trimestre |  |  | 4e Trimestre
[6 empty] | REGION | DISTRICT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
|  | Construction d'autoroute Toamasina- Antananarivo (SAMCREET) | AUTOROUTE |  |  | ANALAMANGA - ALAOTRA MANGORO -ATSINANANA | Avaradrano - Manjakandriana - Moramanga - Brickaville - Toamasina I, II | [12 empty] | Phase d'échange pour l'élaboration du projet de marché, en attente de complément d'Information venant de SAMCREET - Projet d'ouverture d'enquête commodo incommodo
AGENCE ROUTIERE
000 |  | Mise en place du système GED pour les projets d’investissement routier gérés au sein de l’AR | AGENCE ROUTIERE | En recherche de financement | 55000 |  |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 82% | 100% |  |  |  |  | -La mise en œuvre des prestations relatives au Développement de la plateforme GED est conditionnée par la disponibilité de financement pouvant être alloué à sa réalisation -Délai de réalisation des prestations 5,5 mois - Avancement physique concerne le délai consommé par rapport au délai de réalisation - Avancement physique concerne le délai consommé par rapport au délai de réalisation
000 |  | Mise en place d'un Outil informatisé interactif et Géolocalisé de Gestion d'Informations Routières | AGENCE ROUTIERE | En recherche de financement | 150000 |  |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 82% | 100% |  |  |  |  | La mise en œuvre des prestations relatives au Développement de la plateforme de suivi intéractif et géolocalisés des projets d'investissement est conditionnée par la disponibilité de financement pouvant être alloué à sa réalisation --Délai de réalisation des prestations 5,5 mois
000 |  | Gestion et exploitation du réseau routier - exploitation des bacs | BACS | Fonds Routier | 475380000 | - Melaky - Analanjirofo - Menabe - Anosy - Atsimo Atsinanana | - Antsalova - Toamasina I II - Toliary - Fianarantsoa - Fénérive Est - Mananara Nord - Soanierana Ivongo - Belo Tsiribihina - Taolagnaro - Vangaindrano | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 92.6% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | - Prise en charge de 12 mois de salaires du personnel par une CMOD - Liste des Bacs : Bac sur la RNT8 : Bac Bekopaka Bacs sur la RNS5: Bac Soanierana Ivongo Bac Andrangazaha Bac Fandrarazana Bac Anove Bac Manambato Bac Vahibe Bac Soavinarivo Bac Fahambahy Bac Manambolosy Bac Fontsimaro Bac Fananehana Bac Rantabe Bac Belo Tsiribihina Bacs sur la RNT12A : Bac Ebakika Bac Vatomirindry Bac Iabokoho Bac Manambato Bac Esama Bac Manampanihy Bac Maroroy Bac Isandra Bac Manambondro Bac masianaka
000 |  | Gestion et exploitation - Contrôle des charges routières |  | Fonds Routier | 857244000 | - Atsinanana - Boeny - Betsiboka - Alaotra Mangoro - Analamanga - Vakinankaratra | - Toamasina - Ambatoboeny - Maevatanàna - Moramanga - Antananarivo - Ambatolampy | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | - Prise en charge de 6 mois de salaires du personnel par une CMOD - Liste des stations de pesage : Station de pesage d'Antsarakofafa sur la RN2 Ter Station de pesage de Maevatanàna sur la RN4 Station de pesage d'Ambondromamy sur la RN4 Station de pesage d'Antsirinala sur la RN2 Station de pesage d'Ambohimalaza sur la RN2 Station de pesage de Barikadimy sur la RN2 Station de pesage d'Ambatolampy sur la RN7
211 |  | Travaux complémentaire de remise en état de la RNT 12A suite aux dégâts ENAWO | RNT 12A | UE | 7398859.6427 | ANOSY | TAOLAGNARO | 100% | [11 empty] | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
237 |  | Travaux connexes liés aux travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire de la RN43 « Faratsiho - Sambaina » repartis en trois (03) lots : LOT 01 : Travaux de réhabilitation de la piste. Entre Vinaninony et Ambatondradama | RN 43 | BADEA-FSD -RPI | 5218373.3848 | Vakinankaratra | Faratsiho | 100% | Financier 100% Bailleur |  | Financier 100% RPI
237 |  | Travaux connexes liés aux travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire de la RN43 « Faratsiho - Sambaina » repartis en trois (03) lots : LOT 02 : Travaux de réhabilitation des Infrastructures routières à Ambohibary | RN 43 | BADEA-FSD -RPI | 4060995.34 | Vakinankaratra | Faratsiho | 100% | Financier 100% Bailleur |  | Financier 100% RPI
237 |  | Travaux connexes liés aux travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire de la RN43 « Faratsiho - Sambaina » repartis en trois (03) lots : LOT 03 : Travaux de réhabilitation des Infrastructures routières à Faratsiho | RN 43 | BADEA-FSD -RPI | 4489004.0805 | Vakinankaratra | Faratsiho | 100% | Financier 100% Bailleur |  | Financier 100% RPI
237 |  | Paiement des indemnités d'expropriation aux PAP's de la RN43 | RN 43 | RPI | 700000 | Vakinankaratra | Faratsiho | 10% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% |  |  | En attente de la DAE au niveau de la Présidence pour pouvoir payer les indemnités d'expropriation des PAP's
237 |  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale Secondaire n°43 « Faratsiho-Sambaina ; Ambohibary-Ampetsapetsa » | RN 43 | BADEA-FSD -RPI | 75171972.2 | Vakinankaratra | Faratsiho | Financier 100% RPI 65%: 100% |  |  | Part RPI : En attente de la DAE au niveau de la Présidence pour pouvoir payer la part RPI
237 |  | Réactualisation des études d' APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho - Sambaina; Ambohibary-Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana » | RN 43 |  | 0 |  |  | Financier 100% RPI 65%: 100%
247 |  | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | RNS 5 | FABDH (39.55%), FKDEA (16.75%), OFID (13.19%), FSD (13.75%), BADEA (8.14%), Etat Malagasy (08.62%) | 196517792.73 | Analanjorofo | Soanierana Ivongo Mananara Nord | 65% | 68% | 70% | 75% | 78% | 85% | 87% | 88% | 91% | 95% | 98% | 100%
247 |  | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et VahibeLibération d’emprise et mise en œuvre du programme de réinstallation involontaire de la RNS5 entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord – Tronçon I : SOANIERANA IVONGO (PK 0+000) - MANANARA NORD (PK 75+835).» | RNS 5 | RPI | 244110.78 | Analanjorofo | Soanierana Ivongo Mananara Nord | Financier 100% Bailleur 35%: 63%; Financier 100% RPI 65%: 87%; Financier 100% RPI 95%: 100%
247 |  | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe | RNS 5 | RPI | 6605889.22 | Analanjorofo | Soanierana Ivongo Mananara Nord | 8% | 16% | 25% | 33% | 41% | 49% | 58% | 66% | 74% | 82% | 90% | 100%
247 |  | PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | RNS 5 | FSD (50%) BADEA (50%) Etat Malagasy (TVA de 20%) | 12401580.8542 | Analanjorofo | Soanierana Ivongo Mananara Nord | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100%
304 |  | Etudes, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de dédoublement du pont de Manombo au PK 59+000 et Etudes de la reconstruction du pont de Belalanda au PK 6+500 de la RN9 - Phase A : Etudes de faisabilité technique, économique et environnemental | RN 9 | OFID | 1590397.56 | Atsimo Andrefana | Toliara II |  |  | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Lancement de l'AO | Assistance à l'Administration pour l’analyse et l'évaluation des offres | Assistance à l'Administration pour l’analyse et l'évaluation des offres |  | Durée prévisionnelle de l'étude-Phase A: six (06) mois Début prévisionnel : Mars 2023
304 |  | Etudes, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de dédoublement du pont de Manombo au PK 59+000 et Etudes de la reconstruction du pont de Belalanda au PK 6+500 de la RN9 - Phase A : Etudes de faisabilité technique, économique et environnemental | RN 9 | OFID | 1331899.04 | Atsimo Andrefana | Toliara II | 100% 100% 100%: 12.5% | Durée prévisionnelle de la GCS-Phase B: huit (08) mois Tranche conditionnelle après réalisation de la passation de marché des travaux
304 |  | Travaux d’aménagement de la voirie urbaine de Toliara (PK0+000 au PK 1+400) avec mise en place d'une station de pesage, la construction du pont Ranozaza et ses voies d’accès (PK 70+720 au PK 71+ 660) et l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka (au PK 72) de la RN9 | RN 9 | OFID | 11539899.1634 | Atsimo Andrefana | Toliara I et II | 8% 66%: 70%; 16% 69%: 76%; 63% 25% 72%: 80%; 63% 33% 75%: 100%
304 |  | Contrôle et surveillance des travaux de 1,40km de voiries urbaines, de recontruction d'un pont et d'aménagement de 1,160km de voie de contournement du marché d'ankilioaka sur la RN 9 | RN 9 | OFID | 1718880 | Atsimo Andrefana | Toliara I et II | 8% 66%: 50.71%; 16% 69%: 52.86%; 63% 25% 72%: 71.25%; 63% 33% 75%: 100%
304 |  | Reprise de l' Organisation de la libération de l’emprise de la RN9 et mise en œuvre du Programme de Réinstallation Involontaire, surla section urbaine de Toliara (du PK0+00 au PK 1+400) ;Construction du Pont Ranozaza et ses voies d’accès sur la section (PK 70 +720 au PK 71+660) ; Aménagement de la plateforme d’Ankililoaka au (PK 72); Acquisition terrain pour station de pesage | RN 9 | RPI | 20800 | Atsimo Andrefana | Toliara I et II | 16% 69%: 30%; 63% 25% 72%: 60%; 63% 33% 75%: 100%
304 |  | Indemnisation des PAPs sur la RN9 dans la VU de Toliara (y compris la station de pesage), pour la construction du pont de Ranozaza et ses voies d'accès et pour la construction de la plateforme d'Ankililoaka | RN 9 | RPI | 1498378.22 | Atsimo Andrefana | Toliara I et II | 16% 69%: 64.28%; 63% 25% 72%: 100%
304 |  | Travauxd'aménagement de la piste rurale de Tsihanisiha et Andoharano sur la RN9 | RN 9 | RPI | 1770102 | Atsimo Andrefana | Toliara II | 63% 25% 72%: 30%; 63% 33% 75%: 80%; 63% 41% 78%: 100%
304 |  | Audit comptable et financier du projet PAIR Exercice du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 |  | OFID | 180000 |  |  | 63% 41% 78%: 40%; 100% 74% 91%: 70%; 100% 100% 100%: 100%
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | RNT 12A | UE | 4406118.3188 | ANOSY | TAOLAGNARO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux complémentaire de remise en état de la RNT 12A, Suite et finalisation de bitumage du tronçon 2 du lot 1 entre PK 59+100 (radier N°04) et PK 63+748 (bac Iaboakoho, appontement côté sud) | RNT 12A | UE | 7962356.6061 | ANOSY | TAOLAGNARO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre le bac Ebakiky (PK 48+114) et le bac Manambato (PK 78+272) - LOT 1 | RNT 12A | UE | 27982496.127 | ANOSY | TAOLAGNARO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNTI2A entre le bac Esama (PK94) et le bac Befasy (PK 145), selon une approche favorisant une forte mobilisation de la main d'oeuvre - Lot n°3 | RNT 12A | UE | 5879056.1036 | ANOSY ATSIMO ATSINANANA | TAOLAGNARO VANGAINDRANO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNT12A entre le bac Befasy (PK 145) et le bac Masianaka basse (PK 202), selon une approche favorisant une forte mobilisation de la main d'oeuvre -Lot n°4 | RNT 12A | UE | 11097615.8988 | ATSIMO ATSINANANA | VANGAINDRANO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNT12A entre le bac Masianaka basse (PK 202) et Vangaindrano (PK 232), selon une approche favorisant une forte mobilisation de la main d'oeuvre -Lot n°5 | RNT 12A | UE | 10111088.6311 | ATSIMO ATSINANANA | TAOLAGNARO VANGAINDRANO FARAFANGANA | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | RNT 12A | UE | 4406118.3188 | ANOSY | TAOLAGNARO | 8% 66%: 100% | Travaux terminés et RD prononcée mais TVA à payer
310 |  | Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | RNT 12A | UE | 10147465.7377 | ANOSY | TAOLAGNARO
327 |  | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de voiries urbaines dans la Commune Urbaine D’Antananarivo, de la route d’Itaosy et de la Bretelle d’Avarabohitra, Lot 1 : Travaux d'Urgence : - RN 2 entre le PK 0+000 et le PK 6+000 (Gare Soarano - Mahazo) - RN 3 entre le PK 1+500 et le PK 10+500 (Andravoahangy Ambony – Sabotsy Namehana) - RN 4 entre le PK 0+000 et le PK 9+200 (Soarano-Imerina Afovoany). | Ville d'Antananarivo | BEI - Post Disaster Infrasctructure reconstruction | 1721694 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | 8% 66%: 0%; 16% 69%: 100% | Réception définitive prononcée et rapport final livré antérieurement Décompte Général et définitif à payer
327 |  | Etudes, controle et surveillance des travaux de construction de la digue de KIEMBE à Toliara | DIGUE DE KIEMBE | BEI - Post Disaster Infrasctructure reconstruction | 8137778.54 | Atsimo Andrefana | Toliara I | Temporel : 40% (10/25 mois) Financier : 25,04% (1 036 300 00000 Ar) Physique : 24,24 % (APD et DAO) | Temporel : 44% (11/25 mois) Financier : 5,27% (218 230 000,00 Ar) Physique 10% (Mise en œuvre PRI) | Temporel : 48% (12/25 mois) Financier : 2,26% (93 527 000,00 Ar) Physique 4% (Mise en œuvre PRI) | Temporel : 52% (13/25 mois) Financier : 10,14% ( 419 771 000 Ar) Physique : 12,12% (Rapprot d'anticipation + Rapmensuel + Rap environnement) | Temporel : 56% (14/25 mois) Financier : 5,07% ( 209 886 000 Ar) Physique : 03,03% ( Rap mensuel) | Temporel : 60% (15/25 mois) Financier : 4,06% ( 167 909 000 Ar) Physique : 06,06% ( Rap mensuel + Rap environnement) | Temporel : 64% (16/25 mois) Financier : 2,54% ( 104 942 000 Ar) Physique : 03,03% ( Rap mensuel) | Temporel : 68% (17/25 mois) Financier : 4,06% ( 167 909 000 Ar) Physique : 06,06% ( Rap mensuel + Rap environnement) | Temporel : 72% (18/25 mois) Financier : 2,54% ( 104 942 000 Ar) Physique : 03,03% ( Rap mensuel) | Temporel : 76% (19/25 mois) Financier : 4,06% ( 167 909 000 Ar) Physique : 06,06% ( Rap mensuel + Rap environnement) | Temporel : 80% (20/25 mois) Financier : 2,54% ( 104 942 000 Ar) Physique : 03,03% ( Rap mensuel) | Temporel : 84% (21/25 mois) Financier : 4,06% ( 167 909 000 Ar) Physique : 06,06% ( Rap mensuel + Rap environnement) | Lancement de passation de marché prévu en Mars 2023 Début des travaux prévu en Juin 2023
327 |  | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIGUE DE KIEMBE A TOLIARA : Remblai pour digue Enrochement pour protection de digue Construction d'ouvrages hydrauliques avec vannes Construction de chaussée Eclairage de chaussée | DIGUE DE KIEMBE | BEI - Post Disaster Infrasctructure reconstruction | 44775000 | Atsimo Andrefana | Toliara I | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | Lancement de passation de marché prévu en Mars 2023 Début des travaux prévu en Juin 2023
396 |  | Réhabilitation de la RN 6 Lot 01 :Travaux de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja (PK 467+000) et Ambilobe (PK 568+720) | RNP 6 | BEI - UE | 154106079.955 | DIANA | Ambanja Ambilobe | 15.94% | 18.85% | 21.97% | 25.36% | 28.76% | 32.8% | 36.58% | 41.22% | 46.43% | 52.2% | 58.3% | 62.7%
396 |  | Réhabilitation de la RN 6 Lot 02 :Travaux de réhabilitation de la RN6 entre Ambilobe (PK 568+720 ) et Antsiranana (PK 700+080) | RNP 6 | BEI - UE | 218088351.859 | DIANA | Ambilobe Antsiranana | 14,02 % 50,56 % | 16,26 % 54,89 % | 19,00 % 58,33 % | 21,73 % 61,44 % | 24,71 % 64,89 % | 28,01 % 68,22 % | 31,12 % 71,67 % | 34,23 % 75,00 % | 37,40 % 78,44 % | 40,80 % 81,89 % | 43,84 % 85,22 % | 46,46 % 88,67 %
396 |  | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana | RNP 6 | BEI - UE | 26801602.6998 | DIANA | Ambanja Ambilobe Antsiranana | 47,87 % 20,95 % | 50,28 % 24,05 % | 53,03 % 26,51 % | 55,69 % 28,73 % | 58,09 % 31,19 % | 60,84 % 33,57 % | 63,25 % 36,03 % | 65,65 % 38,41 % | 68,40 % 40,87 % | 70,97 % 43,33 % | 73,38 % 45,71 % | 75,04 % 48,17 %
396 |  | Libération d'emprise et mise enoeuvre du Programme de Réinstallation Involontaire Lot 01 pour la RN6 | RNP 6 | RPI | 298387.5 | DIANA | Ambanja Ambilobe Antsiranana | 63% 25% 72%: 65%; 87% 49% 81%: 90%; 87% 66% 88%: 100%
396 |  | Audit comptable et financier : exercices 2021-2022 ; 2023 et 2024 pour le Projet de modernisation Réseau Routier Madagascar (RN6 et RN13) |  | RPI | 59700 |  |  | 8% 66%: 33%; 100% 100% 100%: 66%
396 |  | Travaux de Réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | RNS 13 | BEI - UE | 229498034.15 | ANDROY ANOSY | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO | 8.73% | 11.8% | 17.87% | 17.95% | 21.02% | 24.09% | 27.16% | 30.23% | 33.31% | 36.38% | 39.45% | 42.52%
396 |  | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | RNS 13 | BEI - UE | 13557005 | ANDROY ANOSY | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO | 27.22% | 31.11% | 35.41% | 39.53% | 43.89% | 48.05% | 52.36% | 56.67% | 60.83% | 65.14% | 69.3% | 73.61%
396 |  | Libération de l'Emprise et mise en œuvre du programme de reinstallation involontaire: Lot 2 pour la RNS 13 | RNS 13 | RPI | 585360 | ANDROY ANOSY | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO | 15% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 90% | 100%
396 |  | Indemnisation RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | RNS 13 | RPI | 1500000 | ANDROY ANOSY | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO | 8% 66%: 0%; 16% 69%: 0%; 63% 25% 72%: 50%; 63% 33% 75%: 50%; 63% 41% 78%: 50%; 87% 49% 81%: 100%
396 |  | Audit Financier et comptable pour la RN6 et la RN13 |  | RPI | 60000 | ANDROY ANOSY | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO | 63% 25% 72%: 33.33%
396 |  | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière sur le projet Modernisation financés par la Banque Européenne d’Investissement | AGENCE ROUTIERE | BEI - UE | 12000000 | ANDROY ANOSY DIANA | AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO AMBILOBE AMBANJA ANTSIRANANA | 63% 41% 78%: 73%; 100% 90% 97%: 80% | Marché géré directement par la BEI
456 |  | études, Assistance au Client pour l’analyse des offres des travaux, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de construction d’un fly-Over entre le croisement de la RN1 et RN58A à Anosizato » | FLY-OVER | BADEA | 8304782 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Atsimondrano | 8% 66%: 2%; 16% 69%: 2%; 63% 25% 72%: 2%; 63% 33% 75%: 2%; Passation de marché; 87% 58% 84%: 2% ; démarrage Contrôle et surveillance | Marché en cours de signature au niveau du MTP
456 |  | Travaux de construction d’un fly-over entre le croisement de la RN1 et la RN58A à Anosizato | FLY-OVER | BADEA | 80000000 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Atsimondrano | 87% 58% 84%: 5%; 87% 66% 88%: 7%; 100% 74% 91%: 9%; 100% 82% 94%: 19%; 100% 90% 97%: 29%; 100% 100% 100%: 39% | Passation des machés en attente l'Etudes APD, DAO, Etudes PRI et EIES venant du Gourpement CID/GECI EXPERT CONSEIL/SERT
456 |  | Audit technique du projet Fly-Over Anosizato | FLY-OVER | BADEA | 160000 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Atsimondrano | 100% 100% 100%: Rapport d'Audit technique
456 |  | Audit Financier et comptable du projet Fly-Over Anosizato | FLY-OVER | BADEA | 50000 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Atsimondrano | 100% 100% 100%: Rapport d'Audit financier
456 |  | Transfert pour Indemnisation PAPs sur Fly-over | FLY-OVER | RPI | 11292093000 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Atsimondrano | 63% 41% 78%: 100%
464 |  | Travaux de renforcement du pont semi-définitif à Manandria au PK 1+300 de la route provinciale 1203F district de Vohipeno / Réhabilitation accès pont et renforcement du pont | RP 1203-F | PAM | 306817.5 | Fitovinany | Vohipeno | 8% 66%: 100% | Les travaux sont terminés à 100 % en 2022. La réception provisoire et la régularisation des dépenses restent à éffectuer pour 2023
462 |  | Études de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux d’entretien périodique des Routes Nationales reparties en 5 lots (RN 5A -RN12) lot 5 | RNS 5A / RN 12 | Banque Mondiale | 59700 |  |  | 8% 66%: 33%; 100% 100% 100%: 66%
462 |  | Études de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux d’entretien périodique des Routes Nationales reparties en 5 lots (RN 7 - RN45) lot 4 | RNP 7 / RN 45 | Banque Mondiale | 176955.09 |  |  | 0 | 8060.0212 | 2686.6737 | 16120.0425 | 13433.3687 | 10746.695 | 1748.76 | 1748.76 | 1748.76 | 1748.76 | 1748.76 | 1748.76
462 |  | Études de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux d’entretien périodique des Routes Nationales reparties en 5 lots (RN2 - RN3 A - RN5) lot 1 | RNP 2 / RN 3A / RNS 5 | Banque Mondiale | 121253.34 |  |  | 0 | 3737.048 | 1245.6827 | 7474.096 | 6228.4133 | 4982.7307 | 2197.65 | 2197.65 | 2197.65 | 2197.65 | 2197.65 | 2197.65
462 |  | Études de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux d’entretien périodique des Routes Nationales reparties en 5 lots (RN2 - RN4- RN60 - RN 63) lot 2 | RNP 2 / RNP 4 / RN 60 / RN 63 | Banque Mondiale | 123438.51 |  |  | 0 | 9602.4961 | 3200.832 | 19204.9923 | 16004.1602 | 12803.3282 | 1523.73 | 1523.73 | 1523.73 | 1523.73 | 1523.73 | 1523.73
462 |  | Études de faisabilité économiques et techniques détaillées, gestion, contrôle et surveillance de travaux d’entretien périodique des Routes Nationales reparties en 5 lots (RN7 - RN34) lot 3 | RNP 7 / RN 34 | Banque Mondiale | 124873.32 |  |  | 0 | 5299.3857 | 1766.4619 | 10598.7714 | 8832.3095 | 7065.8476 | 1905.15 | 1905.15 | 1905.15 | 1905.15 | 1905.15 | 1905.15
462 |  | Etudes de factibilité socio-économiques et techniques détaillées, assistance à la passation des marchés de construction de la RN°32 reliant ANTSOHIHY -BEFANDRIANA NORD – MANDRITSARA du PK 0+000 au PK 186 + 300 | RN 32 | Banque Mondiale | 81900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 28080 | 0 | 14040 | 0 | 17550 | 17550
462 |  | Etudes de faisabilité technique et économique, études techniques détaillées et assistance à la passation des marches des travaux de réhabilitation de la RNS 1 bis entre Ambatondramijay à Amborokosy au PK 496+000 | RNS 1 Bis | Banque Mondiale | 58500 |  |  | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 14040 | 0 | 7020 | 0 | 0 | 17550 | 17550
462 |  | Etudes de faisabilité technique, géotechnique et socio-environnementale, des travaux de bitumage de la RNS 13 : Ikalamainty carrefour RNP7 – Betroka – Ambovombe | RNS 13 | Banque Mondiale | 89700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 28080 | 0 | 14040 | 0 | 0 | 19500
462 |  | Etude technique et Contrôle et surveillance des travaux de la RN31 | RN 31 | Banque Mondiale | 90707.76 |  |  | 2125.5 | 4251 | 2125.5 | 2125.5 | 1841.58 | 1841.58 | 1841.58 | 1841.58 | 1841.58 | 1841.58 | 1841.97 | 1841.97
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNP2, Lot A | RNP 2 | Banque Mondiale | 390000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 59471.49 | 59471.49 | 59471.49 | 59471.49
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNP2, Lot B | RNP 2 | Banque Mondiale | 54600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNP4, Lot B | RNP 4 | Banque Mondiale | 54600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNP7, Lot C | RNP 7 | Banque Mondiale | 54600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNS 5, Lot A | RNS 5 | Banque Mondiale | 117000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920 | 0 | 9828 | 9828 | 9828 | 9828 | 9828
462 |  | Travaux d'entretien périodique de la RNS 5A, Lot B | RNS 5A | Banque Mondiale | 54600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914
461 |  | Travaux de bitumage de la RN10 - section 1 - 102,75km | RN 10 | Banque Mondiale | 2238342.2198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102236.16 | 0 | 0 | 23190.96 | 23190.96 | 23190.96 | 23190.96 | 23190.96
461 |  | Travaux de bitumage de la RN10 - section 5 -62km | RN 10 | Banque Mondiale | 1322948.364 |  |  | 0 | 0 | 132294.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34018.6722 | 34018.6722 | 34018.6722
461 |  | Travaux de bitumage de la RNT31 Lot1 - 55 km | RNT 31 | Banque Mondiale | 1525509.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 146907.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37776.2446 | 37776.2446
459 |  | Travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 9 entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000) | RN 9 | BAD - EU -ETAT | 0 | [14 empty] | Passation de marché prévu pour 2023
459 |  | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris la construction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe. Lot n°1 :Ebakika-Somisika PK 44+850-PK 165+400)-Lot n°2: Masianaka Vangaindrano PK 200+800-PK 232+000) | RNT 12A | BAD / Union Européenne / AIIB / Etat Malagasy | 550000000 |  |  | 100% 90% 97%: 110000000
392 |  | Travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A : - Section Fort Dauphin – Ebakika - Construction de ponts : o PK 6+721, 35,80 m o PK 12+298, 35,80 m o PK 16+490 à Mandromondromotra (35,80 m) o PK 28+237 à Antorendrika (35,80 m) o PK 44+550 à Ebakika (109,60 m) | RNT 12A | BAD / Etat Malagasy | 510900 |  |  | 63% 25% 72%: 4251862170; 87% 49% 81%: 12921011740; 100% 74% 91%: 17172873910; 100% 100% 100%: 9921011740
392 |  | Travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 9 : - lot 1 : Entre Analamisampy et Bevoay : PK 107+400 - PK 192+780 | RN 9 | BAD - ETAT | 126557493.203 |  |  | 63% 25% 72%: 15000000000; 87% 49% 81%: 16000000000; 100% 74% 91%: 15832000000
392 |  | Travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 9 entre Bevoay (PK 192+780) et Manja (PK 274+844) - Lot2 | RN 9 | BAD - ETAT | 126456512.4 |  |  | 63% 25% 72%: 2022506120; 87% 49% 81%: 38578771440; 100% 74% 91%: 5511253070
457 |  | Construction de : - Pont de 880 ml sur la rivière Mangoky - Voies de liaison avec la RN 9 et pont de Fenoarivo - Prise de Bevoay | RN 9 | BADEA - OFID - FKDEA - FSD - ETAT | 194806000 |  |  | 63% 41% 78%: 19480600
311 |  | Construction de la Rocade Est et Nord Est d'Antananarivo: 8,2 km - Renforcement voies: Marais Masay- Croisement Analamahitsy RN3 -Ampasampito croisement RN2- portion de 350ml de Anamahitsy- Ambatobe au carrefour Rocade Nanisana | ROCADE | AFD/BEI | 163296630.9 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 8% 66%: 100%; 16% 69%: 100%; 63% 25% 72%: 100%; 63% 33% 75%: 100%; 63% 41% 78%: 100% (Période de garantie terminée)
311 |  | Assistance à l'analyse des offres et à la contractualisation - Gestion contrôle et surveillance des travaux - Assistance aux réceptions provisoire et définitive des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | ROCADE | AFD DON | 12831526.83 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 16% 69%: 100%
311 |  | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l'Est et au Nord Est d'Antananarivo | ROCADE | AFD PRÊT | 13409516.97 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 16% 69%: 100%
311 |  | Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase 1 | ROCADE | AFD DONS | 243373.49 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | [12 empty] | TVA à payer
311 |  | Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase de construction et d'inauguration des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | ROCADE | AFD DONS | 1081561.88 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 16% 69%: 100%
311 |  | Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade Exercices 2018-2019-2020-2021 | ROCADE | AFD DONS | 76080 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 100% |  |  |  | 2250 | 450 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 112.5 | l'audit comptable 2022,2023,2024 et 2025 devrait se faire- Demande de ligne et passation à faire
311 |  | Etudes de faisabilité de la rocade ouest d’Antananarivo reliant le rond-point de la RNS65 à Ankorondrano au stade Maki à Andohatapenaka. | ROCADE | BEI | 1081561.88 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 87% 49% 81%: 0%; 87% 66% 88%: 35%; 100% 82% 94%: 50%; 100% 100% 100%: 65%
311 |  | Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade Exercices 2022-2023-2024-2025 | ROCADE | RPI | 50000 | Analamanga | Antananarivo Ville Antananarivo Avaradrano | 100% 82% 94%: 33% | l'audit comptable 2022,2023,2024 et 2025 devrait se faire- Demande de ligne et passation à faire
PACT
PACT |  | Aménagement et Bitumage de la RN44 phase1 - PK20 au PK60 | RN 44 | Externe | 88185468584 | Alaotra Mangoro | Ambatondrazaka | [12 empty] | Travaux en période de garentie, en attente de recéption définitive.
PACT |  | Aménagement et Bitumage de la RN44 phase2 - PK60 au PK133 | RN 44 | Externe | 146350112722.06 | Alaotra Mangoro | Ambatondrazaka | 8% 66%: 66%; 16% 69%: 72.67%; 63% 25% 72%: 79.33%; 63% 33% 75%: 86%; 63% 41% 78%: 92.67%; 87% 49% 81%: 99.33%; 87% 58% 84%: 100% | Travaux en en cours
PACT |  | Aménagement et Bitumage de la RN44 phase2 - PK60 au PK133 | RN 44 | Externe | 6006588437 | Alaotra Mangoro | Ambatondrazaka | 14% | 28% | 42% | 56% | 70% | 84% | 98% | 100% |  |  |  |  | Activité en cours
PACT |  | Amélioration de la RN44 du PK00 au PK20 (Moramanga à Marovoay), PK133 au PK158 (Vohidiala à Ambatondrazaka) et construction de 2 stations de pesage | RN 44 | Externe | 877373340.2107 |  |  | 14%: 70%; 28%: 90%; 42%: 100% |  |  |  |  | Travaux en en cours
PACT |  | Aménagement et de bitumage de la RT12A , y compris le pont d'Amboenato | RNT 12A | Externe | 128659966545.39 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | 9.63% | 12.96% | 16.29% | 19.62% | 22.95% | 26.28% | 29.61% | 32.94% | 36.27% | 39.6% | 42.93% | 46.26% | Travaux en en cours
PACT |  | Construction du pont de Manambondro |  | Externe | 48519114019.27 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | 17% | 17.81% | 22.51% | 27.22% | 31.92% | 40% | 44.7% | 49.4% | 54.11% | 64.11% | 74.11% | 84.11% | Travaux en en cours
PACT |  | Aménagement et de bitumage de la RT12A , y compris le pont d'Amboenato et Construction du pont de Manambondro | RNT 12A | Externe | 6457710000 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | 29% | 31% | 33.08% | 33.08% | 37.17% | 41.25% | 45.33% | 49.42% | 53.5% | 57.58% | 61.67% | 65.75% | Activité en cours
PACT |  | Etudes APS et APD RN10 | RN 10 | Externe | 5180368855.73 |  |  | 14%: 60%; 28%: 80%; 42%: 100%
PACT |  | Amélioration des routes régionales, communales et non classées dans les Régions d' Alaotra, Anosy et Atsimo Atsinana |  | Externe | 70968915000 | Alaotra, Anosy et Atsimo Atsinana | Moramanga Ambatondrazaka, Tolagnaro, Vangaindrano | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30%
PACT |  | Amélioration des routes régionales, communales et non classées dans les Régions d'Anosy et Atsimo Atsinana |  | Externe | 5673606656.9932 | Antsimo Atsinanan, Anosy et Atsimo Atsinana | Moramanga Ambatondrazaka, Tolagnaro, Vangaindrano | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30%
PACT |  | EIES, y compris PGES et PAR pistes connexes |  | Externe | 1245471358.5058 | Antsimo Atsinanan, Anosy et Atsimo Atsinana | Moramanga Ambatondrazaka, Tolagnaro, Vangaindrano | 14%: 80%; 28%: 90%; 42%: 100%
PACT |  | Etudes APS, APD, DAO |  | Externe | 3023583640.44 | Antsimo Atsinanan, Anosy et Atsimo Atsinana | Moramanga Ambatondrazaka, Tolagnaro, Vangaindrano | 14%: 80%; 28%: 90%; 42%: 100%
PACT |  | Maîtrise d'Oeuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) des routesroutes régionales, communales et non classées dans les Régions d'Antsimo Atsinanan, Anosy et Atsimo Atsinana |  | Externe | 1317900000 | Antsimo Atsinanan, Anosy et Atsimo Atsinana | Moramanga Ambatondrazaka, Tolagnaro, Vangaindrano | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40%
DINFRA
369 |  | Travaux de rehabilitation de la RNS12 reliant Farafangana - Vangaindrano | RNS 12 | RPI | 11000000 | ATSIMO ATSINANANA | FARAFANGANA-VANGAINDRANO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
369 |  | Travaux de rehabilitation de la RNT14 reliant Ikongo - Vohipeno | RNT 14 | RPI | 111500000 | VATOVAVY-FITOVINANY | MANANJARY-MANAKARA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 8% | 10% | 14% | 18% | 20%
369 |  | Travaux de rehabilitation de la RNT42 reliant Isorana - Ikalamavony | RNT 42 | RPI | 80000000 | HAUTE MATSIATRA | FIANARANTSOA-ISANDRA-IKALAMAVONY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 8% | 10% | 14% | 18% | 20%
369 |  | Travaux de rehabilitation de la RNP2 reliant Antananarivo - Carion | RNP 2 | RPI | 33000000 | ANALAMANGA | ANTANANARIVO-MANJAKANDRIANA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 60%
455 |  | Travaux de réhabilitation de la RNS 1 bis entre Tsiroanomandidy et Maintirano | RNS 1 Bis | RPI | 75000000 | BONGOLAVA MELAKY | TSIRONOMANDIDY MAINTIRANO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 15%
455 |  | Travaux d'aménagement de la route nationale RNT 18 | RNT 18 | RPI | 45333333.3333 | ATSIMO ATSINANANA | VANGAINDRANO MIDONGY BEFOTAKA | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
455 |  | Travaux d'aménagement de la route nationale RNS 27 | RNS 27 | RPI | 68000000 | ATSIMO ATSINANANA IHOROMBE | FARAFANGANA IHOSY | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
455 |  | Travaux de réhabilitation de la RNT 36 reliant Ampanotokana -Fenoarivobe | RNT 36 | RPI | 12000000 | ANALAMANGA/BONGOLAVA | FENOARIVOBE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% | 15%
455 |  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha | RNT 15 | RPI | 15000000 | ATSIMO ANDREFANA | SAKARAHA ANKAZOABO BEROROHA | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | 100%
455 |  | Travaux d’entretien de la RN 8B Croisement RN4 Marovoay Ambolomoty | RNP 4 | RPI | 5000000 | BOENY | MAROVOAY | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 60% | 80% | 100%
455 |  | Travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra – Antalaha (CONTRAT CADRE) ENTRE PK 0+000 au PK 18+000 |  | RPI | 28548229 | SAVA | ANTALAHA | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 60% | 80% | 100%
455 |  | Travaux de rehabilitation de la RNS 34 reliant Antsirabe - Malaimbandy | RNS 34 | RPI | 100000000 | VAKINANKARATRA/ MENABE | MANDOTO | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 50% | 70% | 100%
455 |  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNP 6 entre les PK 0+000 (Ambondromamy) et PK 134 +000 (Tsarahasina) | RNP 6 | RPI | 20000000 | BOENY / SOFIA | Port bergé / Mampikony | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 15% | 30% | 50% | 70% |  | 100%
455 |  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNP6 entre les PK 160+000 (Croisement Andriambovontsona) et PK 467+000 (Ambanja) | RNP 6 | RPI | 100000000 | SOFIA/DIANA | Port bergé / Mampikony/Analalava/Antsohihy/ Ambanja | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 50% | 70% | 75% | 80% | 100%
455 |  | Travaux d'entretien de la route nationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | RNS 30 | RPI | 3000000 | DIANA | Ambanja | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
455 |  | Travaux de réhabilitation de la RNS 13 du PK 0+000 au PK 15+000 | RNS 13 | RPI | 20000000 | IOROMBE | IHOSY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
455 |  | TRAVAUX D'ENTRETIEN RENFORCE DE LA ROUTE RELIANT AMBOHIMANJAKA ET ANOSIALA RNP4 ,7 km | RNP 4 | RPI | 3600000 | ANALAMNGA | Ambohidratrimo | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100%
455 |  | Travaux d’urgence sur la RNS 27 entre les PK 145+000 (Maropaika) et PK 272+000 (Farafangana) axe Atsimo Atsinanana | RNS 27 | RPI | 3499705 | ATSIMO ATSINANANA | FARAFANGANA VONDROZO |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% | 100% |  | DAE au niveau de la Présidence
455 |  | Travaux d'urgence de traitements des points noirs sur la RNS 27 entre les PK 0+000 (Carrefour RNP7) et PK 80+000 (Sommet Vohibory) ; entre les PK 109+000 (Ivohibe) et PK 145+000 (Maropaika) Axe Ihorombe | RNS 27 | RPI | 2282142 | IHOROMBE | IVOHIBE IHOSY |  |  |  | 15% | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% |  |  |  | DAE au niveau de la Présidence
|  | Travaux d’entretien courant de la RIP 19 reliant la Commune Rurale Talata Volonondry, District Antananarivo Avaradrano et la Commune Rurale Sadabe, District Manjakandriana dans la Région d’Analamanga, (Longueur=22,500 km). | RIP 19 | FR | 1996367 | ANALAMANGA | ANTANANARIVO AVARADRANO MANJAKANDRIANA |  |  |  | 10%: 30%; 20%: 60%; 30%: 100% |  | DAE au niveau de la Présidence
455 |  | Travaux d'entretien renforcé de la route RNS 3 reliant Sabotsy Namehana (PK10+700) à Talata Volonondry (PK30+000 Croisement Ambatomanohina) de longueur 19,3km | RNS 3 | RPI | 6380225 | ANALAMANGA | ANTANANARIVO AVARADRANO |  |  |  | 10%: 30%; 20%: 60%; 30%: 100% |  | DAE au niveau de la Présidence
455 |  | Travaux d'entretien renforce de la route nationale RN22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS5) A vavatenina et Anjahambe | RN 22 | RPI | 3000000 | ANALANJIROFO | VAVATENINA |  |  |  | 10%: 30%; 20%: 60%; 30%: 100%
455 |  | Travaux d'urgence de reconstruction du radier de Beala sur la RNT17A au PK50+300 | RNT 17A | RPI | 1100000 | ATSIMO ANDREFANA | Benenitra |  |  |  | 10%: 20%; 20%: 60%; 30%: 100%
455 |  | Travaux de réhabilitation de la route reliant Antanifotsy-Sahofika et Marolambo | Sahofika-Marolambo | RPI | 400000000 | VAKINANKARATRA/ ATSINANANA | Antanifotsy-Marolambo | [5 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35%
455 |  | Travaux de rehabililtation de la RN11 Mananjary -Nosy Varika-Mahanoro (contrat cadre) | RNT 11 | RPI | 400000000 | VATOVAVY/ATSINANANA | Nosy Varika- Mahanoro -Marolambo | [5 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35%
DEEE
381 |  | Elaboration des etudes des impacts Environnemental et Social (EIES) des Travaux d’aménagement de la RNT11 (Mananjary-Nosy Varika-Mahanoro) – 101 km | RNT 11 | RPI | 35000 | VATOVAVY, ATSINANANA | Mananjary, Nosy Varika, Mahanoro |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
381 |  | Etude, Evaluation et suivi environnemental des Travaux d’aménagement de la RNT11 (Manajary-Nosy Varika-Mahanoro) – 101 km par l'office Natinal pour l'Environnement (ONE) | RNT 11 | RPI | 35000 | VATOVAVY, ATSINANANA | Mananjary, Nosy Varika, Mahanoro |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
381 |  | Elaboration des etudes des impacts Environnemental et Social (EIES) des Travaux de Réhabilitation RNS13 (Ikalamainty-Betroka) – 118km | RNS 13 | RPI | 30000 | IHOROMBE, ANOSY | Ihosy, Betroka |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
381 |  | Etude, Evaluation et suivi environnemental des Travaux de Réhabilitation RNS13 (Ikalamainty-Betroka) – 118km par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | RNS 13 | RPI | 35000 | IHOROMBE, ANOSY | Ihosy, Betroka |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
381 |  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental des Travaux Aménagement Rocade Digue de Fiherenana (PACFC) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | DIGUE DE FIHERENANA | RPI | 35000 | ATSIMO ANDREFANA | Toliara II |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
381 |  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental des Travaux d’Aménagement RNT55 (Bevoay Morombe) – 78 km (PACFC) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | RNT 55 | RPI | 60000 | ATSIMO ANDREFANA | Befandriana Sud, Morombe |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
381 |  | Elaboration des etudes des impacts Environnemental et Social (EIES) des Travaux de réhabilitation RNS5 (Mananara- Maroantsetra) - 123 km | RNS 5 | RPI | 50000 | ANALANJIROFO | Mananara, Maroantsetra |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
381 |  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental des Travaux de réhabilitation RNS5 Mananara- Maroantsetra (123 km) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | RNS 5 | RPI | 70000 | ANALANJIROFO | Mananara, Maroantsetra |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Etude, Evaluation et suivi environnemental des Travaux de Construction Maroantsetra-Antalaha (130km) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | Maroantsetra-Antalaha | RPI | 50000 | SAVA, ANALANJIROFO | Maroantsetra, Antalaha |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental des Travaux d’aménagement de la route Ilempona-Antanifotsy-Barrage Sahofika-Marolambo (173km) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | Sahofika-Marolambo | RPI | 55000 | VAKINANKARATRA, ALAOTRA MANGORO | Antanifotsy, Marolambo |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration de l'etude d'impact Environnemental et Social (EIES) Projet de reconstruction des ouvrages d’art (avec ACROW BRIDGES) / Projet de reconstruction des 100 ouvrages d'art |  | RPI | 47000 | Madagascar | Madagascar |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental Projet de reconstruction des ouvrages d’art (avec ACROW BRIDGES) par l'Office National pour l'Environnement (ONE) / Projet de reconstruction des 100 ouvrages d'art |  | RPI | 53000 | Madagascar | Madagascar |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration de l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES) du Projet de construction de Flyover Andohatapenaka | FLY-OVER | RPI | 35000 | ANALAMANGA | Antananarivo renivohitra |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude, Evaluation et Suivi environnemental desdu Projet de construction de Flyover Andohatapenaka par l'Office National pour l'Environnement (ONE) | FLY-OVER | RPI | 40000 | ANALAMANGA | Antananarivo renivohitra |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des Travaux de réhabilitation et de bitumage de la RN1BIS entre Tsiroanimandidy (PK 100) et Maintirano (PK 496) | RN 1 Bis | RPI | 80000 | Bongolava, Melaky | Tsiroanimandidy, Morafenobe, Maintirano |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux de réhabilitation et de bitumage de la RN1BIS entre Tsiroanimandidy (PK 100) et Maintirano (PK 496) | RN 1 Bis | RPI | 90000 | Bongolava, Melaky | Tsiroanimandidy, Morafenobe, Maintirano |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des Travaux de réhabilitation de la RNS13 entre Betroka et Ambovombe | RNS 13 | RPI | 70000 | Anosy, Androy | Betroka, Ambovombe |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude, Evaluation environnementale par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux de réhabilitation de la RNS13 entre Betroka et Ambovombe | RNS 13 | RPI | 80000 | Anosy, Androy | Betroka, Ambovombe |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’un Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des Travaux d'aménagement progressif de la RNT23 entre Mahanoro et Marolambo | RNT 23 | RPI | 50000 | Atsinanana | Mahanoro, Marolambo |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux d'aménagement progressif de la RNT23 entre Mahanoro et Marolambo | RNT 23 | RPI | 55000 | Atsinanana | Mahanoro, Marolambo |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’un Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des Travaux d'entretien progressif de la RNS27 entre Ihosy, Vondrozo et Farafangana | RNS 27 | RPI | 70000 | Ihorombe , Atsimo Atsinanana | Ihosy, Vondrozo et Farafangana |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux d'entretien progressif de la RNS27 entre Ihosy, Vondrozo et Farafangana | RNS 27 | RPI | 80000 | Ihorombe , Atsimo Atsinanana | Ihosy, Vondrozo et Farafangana |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’un Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des Travaux d'entretien progressif de la RNT18 entre Vangaindrano et Befotaka (PK 136) | RNT 18 | RPI | 50000 | Atsimo Atsinanana, Ihorombe | Vangaindrano, Befotaka |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux d'entretien progressif de la RNT18 entre Vangaindrano et Befotaka (PK 136) | RNT 18 | RPI | 55000 | Atsimo Atsinanana, Ihorombe | Vangaindrano, Befotaka |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’un Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de Construction de Voie de contournement de la ville de Manjakandriana | RNP 2 | RPI | 40000 | Analamanga | Manjakandriana |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux Construction de Voie de contournement de la ville de Manjakandriana | RNP 2 | RPI | 40000 | Analamanga | Manjakandriana |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Elaboration d’un Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux de Construction de Voie de contournement de la Ville de Moramanga | RNP 2 | RPI | 40000 | Alaotra Mangoro | Moramanga |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Etude et Evaluation environnementales par l’Office National pour l’Environnement (ONE) dans le cadre des Travaux Construction de Voie de contournement de la Ville de Moramanga | RNP 2 | RPI | 40000 | Alaotra Mangoro | Moramanga |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Paiement des frais d'évaluation
|  | Etude de vulnérabilité des réseaux routiers face au changement climatique et identification des infrastructures et leurs fonctionnalités les plus à risque face à différents paramètres climatiques |  | RPI | 90000 | Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle |  | Nouveau Projet
|  | Elaboration du Plan d’action National d’adaptation des projets routiers au changement climatique à Madagascar |  | RPI | 55000 | Madagascar |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Renforcement de capacités techniques des acteurs du sous-secteur route par rapport à l’intégration de la dimension environnementale surtout en matière de changement climatique dans les régions |  | RPI | 75000 | Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Atelier de concertation et validation du Plan d’action National d’adaptation des projets routiers au changement climatique à Madagascar avec les parties prenantes |  | RPI | 30000 | Madagascar |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Sensibilisation / Formation en matière de lutte contre les Violences Basées sur le Genre des agents du Ministère, des Services Territoriales Déconcentrées du MTP, des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des entreprises des travaux publics |  | RPI | 75000 | Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle |  | Nouveau projet
|  | Réinstallation d’un espace anti sida |  | RPI | 20000 | Analamanga | Antananarivo |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
|  | Mise en place d’un centre d’écoute pour les victimes des VBG au sein de la direction régionale des Travaux Publics |  | RPI | 45000 | Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana |  |  |  | Passation des marchés publics | 30%: Réalisation de la prestation intelectuelle
DAJ
000 |  | Effectuer des descentes au niveau des Directions Régionales afin de cibler les difficultés en matière de contentieux relatif au Patrimoine du Ministère en collaboration avec l'équipe de la Direction des Affaires Financières et celle de la Direction Générale des Services Fonciers |  |  | 0
000 |  | Renforcement de capacité ( Juriste y compris le Directeur) en matière de contentieux judiciaires et législatives |  |  | 0
000 |  | Accompagnement de l'équipe de l'expropriation dans les divers projets du Ministère des Travaux Publics |  |  | 0
000 |  | Recrutement d'un consultant cabinet d'avocat pour acoompagner l'équipe de la Direction des Affaires Juridiques dans le cadre du traitement des dossiers contentieux au niveau du Ministère |  |  | 0
DAP
000 |  | Mise à jour de l étude socio-économique pour la priorisation de construction de routes à Madagascar |  | RPI | 634000 | 23 régions |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
DRH
| Réforme de la gestion administrative du personnel à travers l’Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l’État (AUGURE) | Vulgariser le système AUGURE au niveau de chaque Région |  | RPI | 0 | 23 |  | 15% | 30% | 45% | 55% | 60% | 75% | 85% | 95% | 100%
| Réforme de la gestion administrative du personnel à travers l’Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l’État (AUGURE) | Former et assister les responsables du personnel en matière de la gestion des ressources humaine à travers l'AUGURE |  |  | 0
| Renforcement des capacités des agents du MTP | Mise en œuvre des programmes de formation |  | RPI/UE/FR | 0 | 23 | - |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 75000%
ININFRA
| I- Formations pour le compte du MTP suivant la Convention de Maitrise d'Ouvrage Déléguée (CMOD) | Formation des ingénieurs, techniciens, acteurs routiers |  | INTERNE/FR | 500000 |  |  |  | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 40000 | 60000 | 20000
| I- Formations pour le compte du MTP suivant la Convention de Maitrise d'Ouvrage Déléguée (CMOD) | Formation des agents du MTP et autres que les ingénieurs et techniciens |  | INTERNE/RPI | 140000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| II- formations pour les Organismes Publics, entreprises privés | Soumission aux appels à manifestations d'intérêt de formations |  | INTERNE/ININFRA | 0
| II- formations pour les Organismes Publics, entreprises privés | Formations pour les Organismes Publics et les Entreprises Privées |  | CLIENTS | 200000
| III- Formations pour le Grand Public | Formations proposées dans le catalogue et suivant le calendrier de formation à l'ININFRA : Particulier et nouveaux diplômés |  | CLIENTS | 100000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| IV-Actions commerciales, Marketing et Valorisation des formations | Marketing dans les Régions : CTD, bureaux d'études et Entreprises du secteur BTP, et recueil de leurs besoins en formations. |  | INTERNE/ININFRA | 10000 | Antsinanana-Anosy-Vatovavy-Sava-Beny-Atsimo Andrefana- Sofia-Haute Matsiatra-Itasy |  | 10%: 4000; 30%: 4000; 50%: 2000
| IV-Actions commerciales, Marketing et Valorisation des formations | Marketing auprès des autres Ministères, ouverture dans les secteurs autres que le BTP |  | INTERNE/ININFRA | 6000 |  |  | 5%: 2000; 20%: 2000; 50%: 2000; 70%: 100
| IV-Actions commerciales, Marketing et Valorisation des formations | Marketing auprès des Partenaires Financiers et des projets ayant parmi leurs missions, le financement de renforcement de capacités |  | INTERNE/ININFRA | 6000 |  |  | 5%: 2000; 20%: 2000; 50%: 2000; 70%: 100
| IV-Actions commerciales, Marketing et Valorisation des formations |  |  |  | 0
| V- Augmentation des ressources de l'ININFRA | Appel à candidature de formateurs dans plusieurs domaines |  | INTERNE/ININFRA | 0
| V- Augmentation des ressources de l'ININFRA | Amélioration des infrastructures d'accueil et les matériels didactiques |  | INTERNE/ININFRA | 160000 |  |  | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000
| V- Augmentation des ressources de l'ININFRA | Exploitation des ateliers |  | INTERNE/ININFRA | 20000 |  |  | 30%: 10000; 40%: 10000
| V- Augmentation des ressources de l'ININFRA | Exploitation du laboratoire |  | INTERNE/ININFRA | 20000 |  |  | 50%: 10000; 70%: 10000
| V- Augmentation des ressources de l'ININFRA | Renforcement de capacité des agents de l'ININFRA |  | INTERNE/ININFRA | 50000 |  |  | 60%: 10000; 70%: 10000; 80%: 10000; 90%: 10000; 100%: 10000
Note on C3: haing: Utilisation des ressources pour produire des biens et services
Note on E3: DPSE 259: source de financement ex: Interne, Externe , (…)

## Promesse PRM
PROMESSE PRESIDENTIELLE 2022
Région | District | Commune | Description Promesse | Entité Concernée | Etat d'avancement Sept 2022 | Etat d'avancement Décembre 2022 | Financement disponible OUI ou NON | Source de Financement : RPI ou PTF (à préciser) | Budget nécessiare / alloué pour la réalisation de la promesse | Date prévue pour l'achèvement | Observations | Précision relative aux Promesses Non Entamées - En cours d'étude de faisabilité avec financement disponible, - En cours d'étude de faisabilité avec financement à rechercher, - A planifier pour l'année XXXX, - En cours d'acquisition, - En attente DAE, - Procédure de passation de marché en cours…) | Durée prévisionnelle pour la réalisation (En nombre de jour) | Si Infrastructure achevée : Fonctionnelle ou non? | Eventuel blocage relatif à la réalisation des promesses non entamées ou en veilles (ex : Problème de financement, Problème foncier,…) | Proposition de solution pour démarrage des Promesses présentant des blocages | RESPONSABLE AU NIVEAU DINFRA | PHOTOS
ATSIMO ATSINANANA- ANOSY | Taolanaro - Vangaindrano | Toutes les communes sur la section concernée | Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: PHASE I | MTP | En cours |  |  |  | 12 000 000 000 |  | Phase I : 100% Phase II : 0% | [5 empty] | PACFC
ALAOTRA MANGORO | Ambatondrazaka | Amboasary, Bembary, Andaingo, Andilanatoby, Manakambahiny Est | Aménagement et de bitumage de la Rn44 entre Amboasary et Vohidiala du pk 60+000 au pk 133 | MTP | En cours | 55.41% | OUI | Crédit IDA Banque Mondiale | 105 379 877,00 | 2023 | Lot N°2 des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN44 |  | 720 |  |  |  | Thierry
ALAOTRA MANGORO | Moramanga | Ambohibary, Amboasary, Morarano | Aménagement et de bitumage de la RN44 entre Marovoay et Amboasary du pk 20+000 au pk 60+000 | MTP | En cours | 99% | OUI | Crédit IDA Banque Mondiale | 76 374 491 000,00 | 2022 | Lot n°1 des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN44 |  | 885 | OUI |  |  | Thierry
ATSIMO ANDREFANA - MENABE | Toliara II et Morombe | Toutes les communes sur la section concernée | Aménagement et de bitumage de la RN9 Lot 1: entre Analamisampy et Bevoay (PK 107+400 – PK 192+780) | MTP | En cours |  |  |  | 126 557 493 202,88 |  | - L’avancement temporel est de 46,3 %. - L’avancement financier est de 4,5 % (sans avance de démarrage) et 21,20 % (y compris avance de démarrage). - L’avancement des travaux est de 15,32% tandis que l’avancement hebdomadaire est de 0,10%. |  | 30 MOIS
ATSIMO ATSINANANA- ANOSY | Vangaindrano | Toutes les communes sur la section concernée | Bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka | MTP | En cours | En cours | OUI | Crédit IDA Banque Mondiale | 89 540 000 000 | 2025 | Travaux en cour. Avancement : 6,515% |  | 36 mois |  |  |  | Hoby
BONGOLAVA | Tsiroanomandidy | Tsiroanomandidy Fihaonana-Fierenana - Tsinjoarivo22 - Kiranomena | Bitumage de la RNS1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano (400Km) | MTP | En cours | 0% |  | RPI | 38087487512.7 | 2023 | Projet en cours dans le Cadre du NPE MTP - en attente DAE | En attente de validation de DAE | 11 mois |  |  | Validation de la DAE | Fils
ANALAMANGA - ALAOTRA MANGORO -ATSINANANA | Avaradrano - Manjakandriana - Moramanga - Brickaville - Toamasina I, II |  | Construction d'autoroute Toamasina- Antananarivo (SAMCREET) | MTP | En cours | [5 empty] | Phase d'échange pour l'élaboration du projet de marché, en attente de complément d'Information venant de SAMCREET - Projet d'ouverture d'enquête commodo incommodo |  | 36 mois
ATSINANANA | Toamasina I | Toamasina | Construction de routes d'Ambilobe à Vohémar | MTP | En cours
ANALAMANGA | Antananarivo-Atsimondrano | Antananarivo RV - Ambohitrimanjaka - Itaosy… | Construction d'un Flyover - Stade Maki - Voie Rapide Ouest Tana (VROT) | MTP | En cours | [5 empty] | Installation de chantier prévue pour 17/01/22 - Projet d'arrêté de cessibilité retourné le 05/01/22 suivant observation de DDPF (MATSF)
ANALAMANGA | Antananarivo-Atsimondrano | Anosizato | Construction d'un Flyover à Anosizato (RN1) | MTP | En cours | [5 empty] | Validation demande de financement par le BADEA le 04/01/22
ATSINANANA | Toamasina I et II | Toamasina I et Toamasina II | Construction de la voie rapide RN2 - Port de Toamasina | MTP | En cours | En cours |  | Exim bank de Chine |  | 2025 | Situation Expro : arrêté de cessibilité rectificatif signé par MATSF le 06/12/22 - en attente d'enregistrement auprès primature en attente de confirmation de prise en charge des indemnités d'expropriation par MEF |  | 24 mois |  | Problème foncier (expropriation) | Disponibilité de fonds pour expropriation | Hoby
ATSINANANA | Toamasina II | Antetezambaro | Réhabilitation de la route RN 5 reliant Toamasina à Foulpointe en béton | MTP | En cours | [5 empty] | Lancement officiel des travaux de réparation le 02/10/2022
ANALAMANGA | Antananarivo-Atsimondrano | Antananarivo RV - Ambohitrimanjaka - Ivato…. | Construction d'une voie rapide reliant Village artisanale -à Ivato | MTP | En cours | En cours | OUI | RPI + Eximbank de Chine |  | 2024 | Travaux à 77%. - Suite aux obstacles liés à l'expropriation entre PK8 ey PK12, une modification de tracé est en cours. En attente de livraison de plans et etats parcellaires par MATSF |  | 12 mois |  | Problème foncier (expropriation) | Disponibilité de fonds pour expropriation | Hoby
ANALANJIROFO | Soanierana Ivongo | Soanierana Ivongo | Construction d'une de route de 75 km goudronnée reliant Soanierana Ivongo vers Vahibe (Promesse Présidentielle) | MTP | En cours | [5 empty] | Travaux vient d'être lancé par M le PRM - Installation de chantier en cours - Reduction delai d'exécution à 18 mois |  | 18 mois
ATSINANANA | Mahanoro |  | Bitumage de la route reliant Mahanoro - Nosy Varika - Mananjary | MTP | En cours
ANALANJIROFO | Fenerive Est |  | Goudronage de la RN5 reliant Soanierana Ivongo à Maroantsetra jusqu'à Mananara Nord | MTP | En cours | [5 empty] | Pose de première pierre déjà effectuée Travaux de bitumage entre Soanierana Ivongo et Vahibe
ATSINANANA | Marolambo | Marolambo et Antanifotsy | Construction de route Antanifotsy-Marolambo | MTP | En cours |  |  |  | 36 804 768 000 |  | Projet en phase d'étude - construction prévue pour cette année 2022, figurant déjà dans PIP |  | 48mois
ATSINANANA | Antanambao Manampontsy | Ilaka Est | Travaux de traitement des points noirs sur RNT 20 entre Ilaka Est -Antanambao Manampotsy | MTP | Non entamée | 0% | OUI | RPI | 135 000 000 000 | 2022-12-31 | 10 km réalisés sur 45km, le reste en attente de déblocage du fond routier Promesse réitérée par PRM le 26-02-2022 suite au cyclone EMNATI Travaux programmés dans le cadre du FR 2022 | Procédure de passation de marché en cours | 72mois | Fonctionnel | Probleme de financement et DAE | Requete de financement et Signature DAE | Sarinety/Alexandre
ATSINANANA | Mahanoro |  | Construction de route Mahanoro - Nosy Varika | MTP | En cours |  |  |  | 141 084 944 000 |  | Travaux en cours d'étude et preparation APS, APD et DAO
ANALANJIROFO | VAVATENINA | Antsikafoka - Vavatenina - Anjahambe | Rehabilitation et entretient RN 22 ( réliant RN5 Antsikafoka - Vavatenina - Anjahambe) | MTP | En cours | 44% |  | RPI | 2996632319 |  | Travaux en cours d'étude et preparation APS, APD et DAO Phase 1 : en cours , Anjahambe -Vavatenina Phase 2 : non entamé |  | 90 |  |  |  | Elie/Iry
HAUTE MATSIATRA | Vohibato | Talata Ampano | Construction du pont en béton à Vohibato | MTP | En cours | [5 empty] | Les engins sont déjà sur place | Passation de marché en cours |  |  |  |  | Hugues
VAKINANKARATRA | Antsirabe II | Ambohibary tanàna | Construction de route Ambohibary tanàna (travaux connexes) | MTP | En cours
FITOVINANY | Ikongo | Intercommunale | Réparation de la Route RNT 14 (Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno) | MTP | Non entamée | 0% | OUI/NON | RPI-FR | FR:2 000 000 000 RPI:10 000 000 000 A rechercher | Decembre 2022 | FR: Demande d'ANO RPI: en cours de lancement marché subséquent | Procédure de passation de marché en cours | FR: 300 jours; RPI:360 jours | Fonctionnel | DAE | Signature DAE | Sarinety
ATSIMO ATSINANANA | Vohipeno - Farafangana - Vangaindrano | Toutes les communes sur la RN12 concernées par le projet | Réhabilitation et bitumage de la RN12 reliant vohipeno à vangaindrano | MTP | Terminé | 100% | OUI | RPI | 12 983 819 376 | 2022-05-06 | Travaux terminés et inaugurés le 06/05/2022 |  | 240 | Fonctionnel |  |  | Sarinety
SOFIA | Mampikony | Le long de la RN6 | Réhabilitation de la RN6 passant par Mampikony -Port-Bergé -Antsohihy | MTP | En cours |  |  |  | NA |  | RN6 – (PK0 au PK 702) reliant Ambondromamy à Antsiranana: Démarrage des travaux de réhabilitation de la Section Ambanja – Antsiranana. – Travaux d’entretien périodique de la section – Ambondromamy – Ambanja (en cours) Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 repartis en deux lots ( contrat cadre lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy soit 279 km) terminés à 100% - lot N°2: ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) 35% et Travaux d'urgence de la réparation de la RNP 6 entre PK 199 Andrevorevo et PK 279 entrée Antsohihy (au niveau UGPM) - Travaux d'urgence de la réparation de la RNP 6 entre PK 279 entrée Antsohihy et PK 467 Ambanja (au niveau UGPM) |  | 24 MOIS
ITASY | Miarinarivo | Analavory Anosibe Ifanja Sarobaratra | Réhabilitation des points critiques sur 17 km Axe Analavory-Anosibe Ifanja- Sarobaratra | MTP | En cours |  |  |  | 1 090 562 000 |  | Promotion de l'économie |  | 90
ANOSY | Taolanaro | Tolagnaro, Ampasy Nahampoana, Mandromodromotsy, Mahatalaky | Aménagement et bitumage de la RNT 12 A : sections Fort Dauphin - Ebakika et Masianaka - Vangaindrano ; Construction des ponts de Ebakika (85 ml) et de Masianaka (380 ml) | MTP | En cours | [5 empty] | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H
ITASY | Soavinandriana | Soavianandriana | Travaux de réhabilitation de la ville sur 1,5 km | MTP | En cours |  |  |  | 897 932 300 |  | Pavage, Points à temps |  | 90
SAVA | Vohemar | Daraina | Bitumage de la tribune de la Place de l'indépendance Daraina | MTP | En cours | [5 empty] | Travaux à exécuter par CRBC Caillasse déjà mis en place
DIANA | Ambanja - Ambilobe - Antsiranana I et II | Toutes les communes entre Ambanja et Antsiranana | Réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja et Antsiranana: Travaux / Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana- Lot1 | MTP | En cours |  |  |  | 154 106 079 956 |  | Lot 1 : 4,73 mois sur 26 mois, soit 18,19 % du délai, av. physique 7,47% (le dossier d’exécution pour les 25 premiers km a été soumis mais retourné) Lot 2 : 4,73 mois sur 30 mois, soit 15,77 % du délai, av. physique 7,74% (le dossier d’exécution pour les 25 premiers km a été soumis mais retourné) - 04/11/2021 : avis de l'AR sur le PGES présenté par l'entreprise - Construction du logement pour la MDC à Ambilobe en cours - un bâtiment de 50m2 bloque les accès aux sites pour les approvisionnements en matériaux (une demande d'autorisation de demolirion est en cours auprès du Service de l'Aménagement du Territoire à Diégo) - Pour le site à Ambanja, après négociation avec CGC, le site à Ambalavelona sera liberé à partir du 22/01/2022 - Campagne de deflexion, levé topo et sondage terminés pour l'établissement du dossier d'execution pour les 25 premiers kilomètres du lot 1 et 2 (assisté par les équipes UGP RN6 sur terrain) - les PATB à Diego entre le PK 690+950 et le PK 700+080 sont terminés, de même pour les déblais / remblais entre le PK 672+500 et le PK 690+950; des travaux de préparation de la plateforme sont en cours à partir du PK 573 en sens croissant. - les sondages sont en cours, et les mesures de deflexions sont terminées. - 13/01/2022: les demandes d'agrément des gîtes pour le lot 1 sont reçus de COLAS Une demande d’avance forfaitaire de démarrage des travaux au taux de 15% du montant du Marché de chaque lot a été mise en circuit pour traitement dont : - Lot 1 : 23 115 911 993,38 MGA - Lot 2 : 32 713 252 778,97 MGA La part en Ariary est déjà payé mais la part en euro est en attente de l'établissement d'un avenant N°1 pour le changement de numero de compte bancaire pour le paiement de la part en monnaire étrangère. |  | 26 MOIS
ANOSY | Taolanaro | Tolagnaro, Ampasy Nahampoana, Mandromodromotsy, Mahatalaky | Etudes, contrôle et surveillance des travaux de la RNT 12 A | MTP | En cours |  |  |  | 9 515 881 653 |  | Phase I : 100% Phase II : 0% |  | 930
ANALAMANGA | Ambohidratrimo | Mahitsy | Réhabilitation de route bitumée axe RN4 Talatamaty - Mahitsy | MTP | En cours | [5 empty] | Dans le cadre du Contrat cadre de la Réhabilitation de la RN 4
MENABE | Morombe et Manja | Toutes les communes sur la section concernée | Aménagement et de bitumage de la route nationale n*9 – lot 2 : « entre Bevoay et Manja » | MTP | En cours |  |  |  | 126 456 512 400,25 |  | - Avancement Temporel : 56,44% - Avancement Physique : 47,03% - Avancement Financier : 29,91% - Les travaux réalisés durant la semaine sont : • 2 540 ml de mise en œuvre de la 1ère couche de remblai ; • 390 ml de mise en œuvre de la 2ème couche de remblai ; • 3 222 ml de purges sur les zones de traitement des points noirs ; • 3 230 ml de mise en œuvre monocouche ; • Remblai bloc technique des radiers alvéolés ; - Production des graves concassées GCNT 0/31,5 en cours ; - Production des gravillons pour les enrobés avec le deuxième concasseur |  | 30 MOIS
ATSIMO ATSINANANA | Vangaindrano | Manambondro, Somisiky, Fenoambany | Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masihanaka et Travaux de construction du pont de Manambondro | MTP | En cours |  |  |  | Non encore disponible |  | Subdivisé en 2 lots dont: Lot1: Travaux de bitumage des 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka incluant la construction du pont d’Amboenato pour une durée de 36 mois Lot2: Travaux de construction du pont de Manambondro, en remplacement de l’actuel franchissement par bac pour 24 mois |  | 1110
ANOSY | Taolanaro | Tolagnaro, Ampasy Nahampoana, Mandromodromotsy, Mahatalaky, Iaboakoho, Ampasimena, Manantenina, Soavary | Réparation d'une piste connexe sur la RNT 12 A | MTP | En cours | [5 empty] | Travaux prise en charge dans le cadre du PACT- 250 km de Pistes à réhabiliter au tours de la RNT 12a - hase AD et DAO
BOENY | MAROVOAY | CU Marovoay | Réhabilitation route axe station total vers FJKM | MTP | En cours
BOENY | MAROVOAY | CU Marovoay | Réhabilitation route croisement Tsimajao vers Gasikara radier | MTP | En cours
ALAOTRA MANGORO | Moramanga - Ambatondrazaka | Morarano Gara…. | Réhabilitation et Bitumage de la RN44 reliant Marovay et Morarano Gara (Pk 20 au PK 60 (40km) | MTP | En cours |  |  |  | 76 374 491 000 |  | En attente d'inauguration |  | 29,5 MOIS
ALAOTRA MANGORO | Moramanga - Ambatondrazaka | Morarano Gara…. | Réhabilitation et Bitumage de la RN44 reliant Morarano Gara et Vohidiala (Pk 60 au PK 133 (40km) | MTP | En cours |  |  |  | 105 379 877 000 |  | Ancienne déviation (PK 65) totalement ravagée par l'eau. Travaux de reconstruction de la déviation totalement détruite par l'eau au PK 65 |  | 24 MOIS
BOENY | Ambato Boeni | Ankijabe et Madirovalo | Réparation de la route RN33 Bis Andranofasika-Ambato Boeny: 13 KM | MTP | En cours |  |  | RPI | 3 187 372 750 |  | Travaux d'urgence Phase 1 : en cours de terminé (ouvrages+terrassement+chaussées bitumées) Phase 2 : en attente de retour de demande DAE |  | 120 |  |  |  | Elie
AMORON'I MANIA | Ambatofinandrahana | Ambatofinandrahana | Réparation de la Route RN35 : Ivato - Malaimbandy 254 Km | MTP | En cours | [5 empty] | Travaux en cours - construction du pont de Nahaverezambasy
ATSINANANA | Toamasina I | Toamasina I | Construction de RN2 à Stadium Barikadimy | MTP | En veille |  |  |  | 1 186 235 000 |  | Déja réceptionné définitivement en 2021 | [5 empty] | Sandra
ANALANJIROFO | Sainte Marie | Sainte Marie | Réhabilitation des routes à Sainte-Marie : partie Côte Est à partir d'Antanantsinoa (Longueur : 24 km) | MTP | Non entamée | [5 empty] | bien enrobée pour éviter la détérioration rapide de la chaussée, à faire le plus rapidement possible Etudes déjà achevées - Passation de marché en cours - Début des travaux prévus en Décembre Financement PIC | En cours de planification
AMORON'I MANIA | Fandriana |  | Aménagement de la route vers Beapombo | MTP | Non entamée | [5 empty] | Prioritaire: Promesse transmise par le député et pas encore dans notre base | En cours d'étude de faisabilité
ANALAMANGA | Antananarivo renivohitra |  | Aménagement d'un stationnement de camions | MTP | Non entamée |  |  |  | N/D |  | Projet initié par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers | En cours d'étude de faisabilité
ALAOTRA MANGORO | Ambatondrazaka | Commune Rurale Didy | Construction de la Route de Didy | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANALAMANGA | AMBOHIDRATRIMO | Ambohidratrimo | Réparation de la route Andriatany vers Jovenna Anosiala | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
AMORON'I MANIA | AMBOSITRA | IMERINA IMADY | Réparation de Routes | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANALAMANGA | Antananarivo-Atsimondrano | Antananarivo RV - Ambohitrimanjaka - Itaosy… | Construction de la Voie Rapide Ouest Tanà (VROT) | MTP | Non entamée | [5 empty] | Installation de chantier en cours - Phase expropriation : etat parcellaire au niveau du service topographique (MATSF) avancé à 30% - Lot 1 Stade MAKI -Diffuseur RN1 - Infructueux - Lot 2 - Diffuseur RN1- Entrée Tanamasoandro (COLAS) | En cours d'étude de faisabilité
ATSIMO ATSINANANA- ANOSY | Vangaindrano | Toutes les communes sur la section concernée | Construction du pont de Manambondro sur la RN 12a | MTP | En cours | En cours | OUI | Crédit IDA Banque Mondiale |  | 2024 | Travaux en cours Avancement : 13,11% |  | 24 mois |  |  |  | Hoby
SOFIA | ANALALAVA | C.U Analalava | Goudronnage de l'allée centrale de la ville | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ALAOTRA MANGORO | ANDILAMENA | CU Andilamena | Bitumage RN3A Vohitraivo-Andilamena 45km | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANALAMANGA | Anjozorobe | Betatao | Construction de la route Anjozorobe à Ambatondrazaka: terrassement et non goudron | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
SAVA | ANTALAHA |  | Réparation de la Route reliant Antalaha-Maroantsetra | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANDROY | Ambovombe Androy | Ambovombe Androy | Bitumage de la route RN10 (Ambovombe Andranovory jusqu'à Toliary) pour cette année | MTP | Non entamée | [5 empty] | Attente de la ratification de l'ANO (Avis de Non Objection), étude technique en cours | Procédure de passation de marché en cours
MELAKY | ANTSALOVA | Ouverture de piste rurale Antsalova- Bemaraha-Antsinana | Ouverture de piste rurale : accroitre les revenues des paysannes par un meilleur accès aux marches, rendre l'agriculture plus compétitive par une augmentation de la productivité | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANDROY | Ambovombe Androy | Ambovombe | Construction de station de pesage | MTP | Non entamée | [5 empty] | Non entamé mais pourrai être intégré à la construction dela RN 13 entre Ambovombe et Taolaganro | En cours d'étude de faisabilité
ANDROY-IHOROMBE-ANOSY | Ambovombe Androy-Ihosy-Betroka | Toutes les communes sur la section concernée | Construction et réhabilitation de la route RN 13 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Validation de l'ANO par BEI Entreprise titulaire du marché: COLAS | Procédure de passation de marché en cours
AMORON'I MANIA | Fandriana |  | Construction RN41 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Aurait du commencer vers février 2022 | En cours d'étude de faisabilité
VAKINANKARATRA | Antsirabe II | Manandona | Construction de pont de 22m à Fierenantsoa | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité
SOFIA | ANTSOHIHY | C U Antsohihy | Réhabilitation de la route nationale reliant -Antsohihy- Befandriana Nord -Mandritsara | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
SOFIA | BEALANANA | CU Bealanana | Réhabilitation de la route nationale reliant Antsohihy- Bealanana | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
SOFIA | BEALANANA | CU Bealanana | Réhabilitation de la route reliant Banjabe - Hotel Delta (Bealanana I) | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ATSIMO ATSINANANA | BEFOTAKA ATSIMO | BEFOTAKA SUD | Construction des rues en goudron | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
IHOROMBE | IAKORA | IAKORA | Réparation de Lalana Iakora/Ihosy | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
VATOVAVY | IFANADIANA | AMBOHIMANGA SUD | Réparation de la route | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
IHOROMBE | IVOHIBE | ANTAMBOHOBE | Réhabilitation route Ivohibe > Antambohobe | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
MELAKY | MAINTIRANO | RN1 Bis MAINTIRANO - TSIROANOMANDIDY | Réhabilitation de route | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
MELAKY | Maintirano | Maintirano | Réhabilitation RN1 BIS Maintirano - Tsiroanomandidy 480 Km | MTP | Non entamée | [5 empty] | En attente AE | En attente de validation de DAE
VAKINANKARATRA | MANDOTO |  | Réparation de la route RN34 | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ANALANJIROFO | Sainte Marie | Sainte Marie | Réhabilitation des routes à Sainte-Marie : partie Sud Est à partir de Saint joseph (Route pour aller à Mandraka) : Longueur 10 km | MTP | Non entamée | [5 empty] | bien enrobée pour éviter la détérioration rapide de la chaussée, à faire le plus rapidement possible - Portion de route déjà comprise dans le Projet de construction financé par le projet PIC Etudes déjà achevées - Passation de marché en cours - Début des travaux prévus en Décembre | En cours de planification
ANALANJIROFO | Sainte Marie | Sainte Marie | Réhabilitation des routes Ambodifotatra Lonkintsy : Longueur 17 km | MTP | Non entamée | [5 empty] | bien enrobée pour éviter la détérioration rapide de la chaussée, à faire le plus rapidement possible - Portion de route déjà comprise dans le Projet de construction financé par le projet PIC Etudes déjà achevées - Passation de marché en cours - Début des travaux prévus en Décembre | En cours de planification
HAUTE MATSIATRA | Ambohimahasoa | Ambohimahasoa | Construction RNS 25 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Promesse transmise par le député et pas encore dans notre base | En cours d'étude de faisabilité
HAUTE MATSIATRA | Lalangina |  | Réhabilitation du Pont détruit par le cyclone BATSIRAI | MTP | Non entamée | [5 empty] | Promesse transmise par le député et pas encore dans notre base | En cours d'étude de faisabilité
HAUTE MATSIATRA | Fianarantsoa |  | Réhabilitation de la RN42 (7km la portion dans la ville de Fianarantsoa) | MTP | Non entamée | 0% |  |  |  |  | A programmer dasn le cadre du FR 2022 | En cours d'étude de faisabilité
IHOROMBE | Ihosy |  | Lancement des travaux de réhabilitation de la RN13 Taolagnaro avant le mois de juillet 2022 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Nouvelle promesse | En cours d'étude de faisabilité
ATSINANANA | Marolambo | Mahanoro - Marolambo | Construction de route reliant Marolambo à Mahanoro | MTP | Non entamée | [5 empty] | En attente de demande d'autorisation d'engagement au niveau de la présidence Attente de déblocage de l'utilisation du Fond Routier Régularisation des dossiers admistratifs du prestataire une fois DAE validé Promesse réitérée le 25-02-2022 pendant la Visite du PRM après Emnati | Absence de financement
ITASY | Arivonimamo | Manalalondo | Construction de route | MTP | Non entamée | [5 empty] | Relancement appel d'offre en cours | En cours d'étude de faisabilité
IHOROMBE | Ihosy |  | Réhabilitation et goudronage de la route reliant Ihosy et Betroka avant le mois de juillet 2022 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Nouvelle promesse | En cours d'étude de faisabilité
ATSIMO ATSINANANA | MIDONGY SUD | NOSIFENO EX-MIDONGY SUD | Réparation de Routes | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'étude de faisabilité et également en recherche de financement | En cours d'étude de faisabilité |  |  | Absence de financement
ITASY | Miarinarivo | Mandiavato | Entretien de la piste reliant RNS1 Ambatofolaka- Mandiavato RP 51 sur 18 km | MTP | Non entamée |  |  |  | 507 540 000 |  | En cours de notification | Procédure de passation de marché en cours | 90
ITASY | Soavinandriana | Ampary | Réhabilitation de la piste Axe Ampary- Ankaranana sur 16 km | MTP | Non entamée |  |  |  | 526 480 000 |  | Travaux de pavage de la route reliant les Communes d'Ampary et Ankaranana d'une longueur de 1,513 Km En cours de notification | En cours d'étude de faisabilité | 90
IHOROMBE | Ihosy |  | Réhabilitation et goudronage de la route RN10 reliant Ambovombe Androy- Tuléar en collaboration avec la Banque mondiale (cette année) | MTP | Non entamée | [5 empty] | Nouvelle promesse | En cours d'étude de faisabilité
VATOVAVY | Mananjary | Ankatafana | Construction du Pont Marohita | MTP | Non entamée |  |  |  | 350 000 000 USD |  | A commencer en 2023 selon PRM | A planifier pour 2023 | 30 mois
SAVA | Sambava | Marogaona | Construction d'un pont en béton armé à Ambinanibe, Marogaona, District de Sambava | MTP | Non entamée | [5 empty] | Etude fait et proposée à la Région de SAVA et à la Présidence pour la réalisation? C'est une route rurale | En cours d'étude de faisabilité
SAVA | Vohemar |  | Réhabilitation de la route reliant Andapa et Antsohihy | MTP | Non entamée | [5 empty] | Financement Reçu en Décembre 2021, avant la fin de l'année Projet inscrit dans PEM - RN31 Ankazobetsihay à Bealanana (100km) : Passation de marché vers la fin de l'année 2022 - Vers Andapa : Etude pour 2023 | En cours d'étude de faisabilité
AMORON'I MANIA | Fandriana |  | Réhabilitation de route RN41 | MTP | Non entamée | [5 empty] | Travaux programmé dans le cadre du FR 2022 | En cours d'étude de faisabilité | 12 mois
ANOSY | Taolanaro | Ambovombe, Betsimeda, Amboasary, Ankariera, Ranopiso, Ankaramena, Manambaro, Soanierana, Tolagnaro | Réhabilitation de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro | MTP | Non entamée |  |  |  | 224498034150, contrôle 13 557 005 000 |  | Rapport d'analyse en cours de vérification de la BEI d'après la reunion avec elle le 16/11/2021 Etablissement du projet de Marché suite à la réunion avec la BEI du 16/11/2021 Date fin de la validité des offres travaux 17/01/2022 après deuxième prorogation | En cours d'étude de faisabilité | 26 mois
ATSIMO ATSINANANA | Midongy atsimo - Befotaka - Vangaindrano | Toutes les communes sur la section concernée | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 par le système HIMO structuré, repartis en 3 lots : Lot 01 entre PK 10+000 et PK 42+000; Lot 02 entre PK 52+000 et PK 94+000 Midongy du Sud; Lot 03 entre PK 105+000 et PK 136+000 Befotaka Sud | MTP | Non entamée | [5 empty] | En cours d'Evaluation Traitement point noir 75 km effectué (travaux réalisés en collaboration avec région - MTP - Député Travaux restants 20 km Prioritaire: Si pavés déjà installés, donc PRM a accordé l’argent mais l’entreprise ne pointe pas son nez ? Le PRM a dit qu’il allait voit avec MTP. Les engins sont déjà sur place (un engin par région) et la collaboration avec le technicien devrait se faire aussi mais pas avec le gouverneur uniquement. Le ministère a déjà donné du carburant. | En cours d'étude de faisabilité
BONGOLAVA | Fenoarivobe | Fenoarivobe - Mangatany -Firavahana Morarano Marotampona | Réhabilitation par bitumage de la RNT36 reliant Fenoarivobe - Ampanotokana | MTP | Non entamée | [5 empty] | Travaux à programmer dans le Cadre du FR 2022 Début estimé : mois de août 2022 selon la Région | En cours d'étude de faisabilité
ALAOTRA MANGORO | Anosibe An ala | Anosibe An'ala | Réhabilitation du réseau routier rn23a reliant anosibe an'ala et 11 autres communes a la ville de Moramanga (71km) | MTP | Non entamée | [5 empty] | Promesse du 26-02-2022 | En cours d'étude de faisabilité
MENABE | Mahabo | Mahabo | Réparation de la Route Mahabo vers Morondava | MTP | Non entamée | [5 empty] | Etudes en cours dans le cadre de l'entretien courant RN 35 reliant Malaimbandy - Morondava | En cours d'étude de faisabilité
MENABE | Morondava |  | Route d'Andakabe à finaliser | MTP | Non entamée | [5 empty] | A contacter le chef Fokontany d'Andakabe | En cours d'étude de faisabilité
ANALAMANGA | Antananarivo Avaradrano |  | Renforcement et réparation du pont de Mandroseza – Ankadindratombo | MTP | Non entamée | [5 empty] | étude effectuée dossier au niveau MTP - sans financeent | En cours d'étude de faisabilité
BETSIBOKA | Tsaratanana | Tsaratanana | Réhabilitation de la route RN 33 A | MTP | Non entamée | [5 empty] | Travaux de réhabilitation prévus dans le cadre du FR 2022 | En cours d'étude de faisabilité | 12 mois
DIANA | NOSY-BE | NOSY-BE | Réhabilitation de la route PK00 de Hell-ville vers Andilana | MTP |  | En cours |  |  |  |  | Finalisation dans 10 mois |  |  |  | Route (réparation et entretien)
BOENY | Ambato boeny | Ambatoboeny | Bitumage de la RN33B | MTP | Non entammée | en attente de DAE | [6 empty] | 6 MOIS |  | route (réparation et entretien) |  | Elie